**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма**

**(МАОУ СОШ №1)**

**ПРИКАЗ**

28.04.2022г. №242

г.Когалым

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества педагогических работников в МАОУ СОШ №1

В соответствии с пунктом 33 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р (в редакции от 20 августа 2021 года) «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста», методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, общероссийского Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях, приказов управления образования Администрации города Когалыма от 23.03.2022 №11-Пр-230 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях города Когалыма в 2022 году», от 08.04.2022г №285 «Об утверждении Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях города Когалыма» в целях организации внедрения целевой модели наставничества педагогических работников в МАОУ СОШ №1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) внедрения целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях города Когалыма в 2022 году (далее – План мероприятий) (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о наставничестве педагогических работников МАОУ СОШ №1 (далее – Положение) (Приложение 2).
3. Назначить ответственным исполнителем за реализацию Плана мероприятий Станкевич Т. Л., куратора модели наставничества в школе.
4. Станкевич Т. Л. обеспечить:
   1. исполнение Плана мероприятий;
   2. разработку и реализацию Плана мероприятий внедрения целевой модели наставничества в 2022 году на основании приложения к настоящему приказу.
5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора Гулиеву Е. А.

И. о. директора школы Гулиева Е. А.

Ознакомлены:

Гулиева Е. А. Станкевич Т. Л.

Приложение 1

План мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества педагогических работников в МАОУ СОШ №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
| 1. | **Подготовка условий для реализации системы наставничества** | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:  – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, План мероприятий (дорожная карта) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации).  – приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.  – подготовка персонализированных программ наставничества | До 08.04.2022 года | Гулиева Е. А., заместитель директора;  Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| 2. | **Формирование школьного банка наставляемых** | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Март  2022 года | Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| 3. | **Формирование**  **школьного банка**  **наставников** | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Март-апрель 2022 года | Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| 4. | **Отбор наставников** | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы.  наставничества педагога/группы педагогов. | До 08.04.2022  (2 полугодие 2021-2022 учебного года),  до 30.09.2022  (1 полугодие 2022-2023 учебного года) | Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| 5. | **Обучение наставников** | Обучение наставников для работы с наставляемыми:  - организация курсов повышения квалификации наставников;  - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | В течение 2022 года |  |
| 6. | **Организация и**  **осуществление работы**  **наставнических пар/групп** | 1) Формирование наставнических пар/групп.  2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.  3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | В течение 2022 года | Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| 7. | **Завершение персонализированных программ наставничества** | Проведение мониторинга качества реализации целевой модели наставничества педагогических работников (анкетирование); | Декабрь 2022 года | Гулиева Е. А., заместитель директора;  Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| Проведение методических мероприятий по обмену опытом реализации целевой модели наставничества педагогических работников | В течение 2022 года | Гулиева Е. А., заместитель директора;  Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| Проведение школьного этапа профессионального конкурса «Педагог-наставник» | Октябрь-ноябрь 2022 года | Гулиева Е. А., заместитель директора;  Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |
| 8. | **Информационная**  **поддержка системы наставничества** | Освещение мероприятий Дорожной карты на официальном сайте школы и в социальных сетях | Постоянно,  в течение 2022 года | Станкевич Т. Л., куратор направления, ответственный исполнитель |

приложение 3